## Feuil1
Date | PINNEAU Joshua | Nombres d'heures | Date | Thomas Cadeau | Nombre d'heures | Constantin Minos | Nombre d'heures | BRENY Corentin | NB Heures
2020-01-14 | GANTT
2020-01-15 |  |  | 2020-01-15 | GANTT
2020-01-16 |  |  | 2020-01-16
2020-01-17 |  |  | 2020-01-17
2020-01-18 |  |  | 2020-01-18
2020-01-19 |  |  | 2020-01-19
2020-01-20 |  |  | 2020-01-20
2020-01-21 |  |  | 2020-01-21
2020-01-22 |  |  | 2020-01-22
2020-01-23 |  |  | 2020-01-23
2020-01-24 |  |  | 2020-01-24
2020-01-25 |  |  | 2020-01-25
2020-01-26 |  |  | 2020-01-26
2020-01-27 |  |  | 2020-01-27
2020-01-28 |  |  | 2020-01-28
2020-01-29 |  |  | 2020-01-29
2020-01-30 |  |  | 2020-01-30
2020-01-31 |  |  | 2020-01-31
2020-02-01 |  |  | 2020-02-01
2020-02-02 |  |  | 2020-02-02
2020-02-03 |  |  | 2020-02-03
2020-02-04 |  |  | 2020-02-04
2020-02-05 |  |  | 2020-02-05
2020-02-06 |  |  | 2020-02-06
2020-02-07 |  |  | 2020-02-07
2020-02-08 |  |  | 2020-02-08
2020-02-09 |  |  | 2020-02-09
2020-02-10 |  |  | 2020-02-10
2020-02-11 |  |  | 2020-02-11
2020-02-12 |  |  | 2020-02-12
2020-02-13 |  |  | 2020-02-13
2020-02-14 |  |  | 2020-02-14
2020-02-15 |  |  | 2020-02-15
2020-02-16 |  |  | 2020-02-16
2020-02-17 |  |  | 2020-02-17
2020-02-18 |  |  | 2020-02-18
2020-02-19 |  |  | 2020-02-19
2020-02-20 |  |  | 2020-02-20
2020-02-21 |  |  | 2020-02-21
2020-02-22 |  |  | 2020-02-22
2020-02-23 |  |  | 2020-02-23
2020-02-24 |  |  | 2020-02-24
2020-02-25 |  |  | 2020-02-25
2020-02-26 |  |  | 2020-02-26
2020-02-27 |  |  | 2020-02-27
2020-02-28 |  |  | 2020-02-28
2020-02-29 |  |  | 2020-02-29
2020-03-01 |  |  | 2020-03-01
2020-03-02 |  |  | 2020-03-02
2020-03-03 |  |  | 2020-03-03
2020-03-04 |  |  | 2020-03-04
2020-03-05 |  |  | 2020-03-05
2020-03-06 |  |  | 2020-03-06
2020-03-07 |  |  | 2020-03-07
2020-03-08 |  |  | 2020-03-08
2020-03-09 |  |  | 2020-03-09
2020-03-10 |  |  | 2020-03-10
2020-03-11 |  |  | 2020-03-11
2020-03-12 |  |  | 2020-03-12
2020-03-13 |  |  | 2020-03-13
2020-03-14 |  |  | 2020-03-14
2020-03-15 |  |  | 2020-03-15
2020-03-16 | Récupération du matériel et organisation pour la période de confinement | 2 | 2020-03-16 | Récupération du matériel et organisation pour la période de confinement | 2 |  |  | Organisation du groupe | 2h
2020-03-17 | Travail sur l'application WEB, organisation de celle-ci, préparation du code en récupérant le story board effectué auparavant + codage HTML/CSS de la page WEB | 10 | 2020-03-17 | Récupération du code de la société 13 ème porte/Regarder des vidéos tuto pour cabalage des différents éléments/Étude du code de la société 13 ème porte + Séparer ma partie (EAU) | 12 | Étude de l'I2C et attente de la bonne réception du matériel |  | Travail sur la base de données, réflexion comment procéder. Installation Wampserver. | 8h
2020-03-18 |  |  | 2020-03-18
2020-03-19 |  |  | 2020-03-19
2020-03-20 |  |  | 2020-03-20
2020-03-21 | Récupération du code éxistant de la société 13ème porte + compréhension de celui-ci | 4 | 2020-03-21 | Programmation et préparation des programmes de Test/Documentation sur le logiciel de programmation (Netbeans avec arduino) | 6 |  |  | Week-end
2020-03-22 |  |  | 2020-03-22
2020-03-23 | Réalisation du schéma réseau de la connexion WiFi de la Raspberry PI 3, de l'ordinateur hébergant le serveur Web et le serveur BDD ainsi que la Box internet de la société | 2 | 2020-03-23 | Choix de logiciel de programmation = Uniquement sur arduino/ Commencer a programmer et à cabler le matériel. | 4 |  |  | Résolution problème PhpMyAdmin. Modification de la BDD sur excel. | 3h
2020-03-24 | Travail sur un tutoriel de la configuratrion IP fixe pour la société 13ème Porte | 3 | 2020-03-24 |  |  | Installation et Configuration de la Raspberry | 6 | Création de la BDD sur PhpMyAdmin. | 1h
2020-03-25 | Rédaction de ma partie du cahier de recette | 2 | 2020-03-25 | Programmation du Mécanisme Eau : Recherche de cablage pour Relais et LED (Attente des files manquants). | 6 | Étude du câblage entre l'Arduino et la Raspberry et Achat du matériel manquant | 4 | Correction de la BDD transmise par le prof. Organisation pour l'accès des autres à la bdd. | 1h
2020-03-26 | Jour OFF (Entretien avec une école d'ingénieurs) |  | 2020-03-26
2020-03-27 | Travail sur un tutoriel de la configuratrion IP fixe pour la société 13ème Porte (Ajout d'une partie pour réserver des adresses IP dans le DHCP de la Box internet de la société 13ème Porte | 2 | 2020-03-27 |  |  |  |  | MAJ du Journal D'Activité
2020-03-28 | Réalisation du dossier commun à notre groupe concernant le cahier de recette | 2 | 2020-03-28 |  |  |  |  | Week-end
2020-03-29 |  |  | 2020-03-29
2020-03-30 | Réalisation du dossier commun à notre groupe concernant le cahier de recette | 2 | 2020-03-30 | Programmation du Mécanisme Eau : Recherche de l'enregistrement des valeurs du capteurs dans la BDD. Commencement de la programmation avec des fonctions. | 4 |  |  | S'informer sur Clé étrangère PhpMyAdmin | 1h30
2020-03-31 | Travail sur la partie .php de l'application WEB afin de se connecter à la BDD et réalisation | 4 | 2020-03-31 |  |  |  |  | Contraintes clé etrangère/ Résolution erreur 1452 + Maj du JA | 2h
2020-04-01 |  |  | 2020-04-01
2020-04-02 |  |  | 2020-04-02
2020-04-03 | Travail sur la partie php permettant de récupérer l'état des capteurs et des actionneurs pour l'afficher dans l'appli WEB | 3 | 2020-04-03 | Approfondir le programme Eau_Final. | 3
2020-04-04 |  |  | 2020-04-04
2020-04-05 | Réalisation de tests avec la BDD et modification du programme | 2 | 2020-04-05
2020-04-06 | Travail sur l'intégration de la BDD en PHP | 4 | 2020-04-06
2020-04-07 |  |  | 2020-04-07
2020-04-08 |  |  | 2020-04-08
2020-04-09 |  |  | 2020-04-09
2020-04-10 |  |  | 2020-04-10
2020-04-11 |  |  | 2020-04-11
2020-04-12 |  |  | 2020-04-12
2020-04-13 |  |  | 2020-04-13
2020-04-14 |  |  | 2020-04-14
2020-04-15 |  |  | 2020-04-15
2020-04-16 |  |  | 2020-04-16
2020-04-17 |  |  | 2020-04-17
2020-04-18 |  |  | 2020-04-18
2020-04-19 |  |  | 2020-04-19
2020-04-20 |  |  | 2020-04-20
2020-04-21 |  |  | 2020-04-21
2020-04-22 |  |  | 2020-04-22
2020-04-23 |  |  | 2020-04-23
2020-04-24 |  |  | 2020-04-24
2020-04-25 |  |  | 2020-04-25
2020-04-26 |  |  | 2020-04-26
2020-04-27 |  |  | 2020-04-27
2020-04-28 |  |  | 2020-04-28
2020-04-29 |  |  | 2020-04-29
2020-04-30 |  |  | 2020-04-30
2020-05-01 |  |  | 2020-05-01
2020-05-02 |  |  | 2020-05-02
2020-05-03 |  |  | 2020-05-03
2020-05-04 |  |  | 2020-05-04
2020-05-05 |  |  | 2020-05-05
2020-05-06 |  |  | 2020-05-06
2020-05-07 |  |  | 2020-05-07
2020-05-08 |  |  | 2020-05-08
2020-05-09 |  |  | 2020-05-09
2020-05-10 |  |  | 2020-05-10
2020-05-11 |  |  | 2020-05-11
2020-05-12 |  |  | 2020-05-12
2020-05-13 |  |  | 2020-05-13
2020-05-14 |  |  | 2020-05-14
2020-05-15 |  |  | 2020-05-15
2020-05-16 |  |  | 2020-05-16
2020-05-17 |  |  | 2020-05-17
2020-05-18 |  |  | 2020-05-18
2020-05-19 |  |  | 2020-05-19
2020-05-20 |  |  | 2020-05-20
2020-05-21 |  |  | 2020-05-21
2020-05-22 |  |  | 2020-05-22
2020-05-23 |  |  | 2020-05-23
2020-05-24 |  |  | 2020-05-24
2020-05-25 |  |  | 2020-05-25
2020-05-26 |  |  | 2020-05-26
2020-05-27 |  |  | 2020-05-27
2020-05-28 |  |  | 2020-05-28
2020-05-29 |  |  | 2020-05-29
2020-05-30 |  |  | 2020-05-30
2020-05-31 |  |  | 2020-05-31
2020-06-01 |  |  | 2020-06-01
2020-06-02 |  |  | 2020-06-02
2020-06-03 |  |  | 2020-06-03
2020-06-04 |  |  | 2020-06-04
2020-06-05 |  |  | 2020-06-05
2020-06-06 |  |  | 2020-06-06
2020-06-07 |  |  | 2020-06-07
2020-06-08 |  |  | 2020-06-08
2020-06-09 |  |  | 2020-06-09
2020-06-10 |  |  | 2020-06-10
2020-06-11 |  |  | 2020-06-11
2020-06-12 |  |  | 2020-06-12
2020-06-13 |  |  | 2020-06-13
2020-06-14 |  |  | 2020-06-14
2020-06-15 |  |  | 2020-06-15
Total heures |  | 42 | Total heures |  | 37 |  | 10 |  | 0